云南腾电科技有限公司

曲靖供电局110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知建设项目

扩容计划

（YNTD-ITSS-0613）

| 编制人:谢广胜 | 编制时间:2025.08.07 |
| --- | --- |
| 审核人:赵建中 | 编制时间:2025.08.07 |
| 批准人:陆涛 | 审批时间:2025.08.07 |

# 文件编制和变更履历

| 版本 | 编制/更改 |  | 发布 |  | 实施 |  | 更改记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作者 | 日期 | 审核 | 日期 | 批准 | 日期 |  |
| V1.0 | 谢广胜 | 2025.8.7 | 赵建中 | 2025.8.7 | 陆涛 | 2025.8.7 | 首次发布 |

项目概述与目标

本计划基于已获双方认可的《服务器扩容技术方案》，旨在详细规划从启动到最终验收的全过程，确保服务器扩容项目能够按期、保质、平滑地完成，最终达成提升系统性能、容量与可靠性的核心目标。

总体里程碑计划

| 里程碑节点 | 交付物/达成标准 | 计划完成时间 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 扩容详细设计说明书 | 2025年8月14日 | 乙方提交、甲方确认 |
| 硬件到场 | 新增服务器到货验收 | 2025年9月25日 | 甲方/采购方 |
| 安装部署完成 | 所有硬件部署完成 | 2025年10月17日 | 乙方 |
| 系统交割上线 | 新服务器集群 | 2025年10月24日 | 乙方执行、甲方确认 |
| 项目验收 | 《项目验收报告》 | 2025年10月31日 | 甲乙双方 |

总工期约55工作日

详细工作计划表

第一阶段：方案设计与准备 (2025.08.01 - 2025.08.14)

| 任务ID | 任务名称 | 工作内容 | 输出文档 | 负责人 | 计划起止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目启动会 | 明确项目目标、团队、沟通机制、计划评审 | 《项目启动会议纪要》 | 双方项目经理 | 08月01日 |
| 1.2 | 现状深度评估 | 监控现有集群性能，出具瓶颈分析报告 | 《现有服务器资源评估报告》 | 乙方技术专家 | 08月04-08日 |
| 1.3 | 扩容方案详细设计 | 完成架构、配置、高可用等详细设计 | 《服务器扩容详细设计说明书》V1.0 | 乙方架构师 | 08月11-13日 |
| 1.4 | 设计评审与确认 | 甲方组织评审，乙方修改定稿 | 签字确认的《详细设计说明书》V1.1 | 甲方技术负责人 | 08月14日 |

第二阶段：采购与环境准备 (2025.08.15 - 2025.09.25)

| 任务ID | 任务名称 | 工作内容 | 输出文档 | 负责人 | 计划起止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 硬件采购清单发布 | 乙方根据确认的设计方案，提供最终采购技术规格书 | 《硬件采购技术规格书》 | 乙方 | 08月15日 |
| 2.2 | 硬件采购 | 甲方或指定方完成采购流程 | 采购合同/订单 | 甲方/采购方 | 08月18日-09月19日（视流程） |
| 2.3 | 机房环境准备 | 甲方协调完成机柜空间、电源、网络端口准备 | 《机房环境准备就绪确认单》 | 甲方 | 09月18日前 |
| 2.4 | 硬件到货验收 | 设备到货，甲乙双方共同开箱验货 | 《设备到货验收单》 | 双方 | 09月25日（暂定） |

第三阶段：安装部署与集成 (2025.09.26 - 2025.10.17)

| 任务ID | 任务名称 | 工作内容 | 输出文档 | 负责人 | 计划起止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 硬件上架与调试 | 服务器物理上架、接线、加电、硬件诊断 | 《硬件上架调试记录》 | 乙方工程师 | 09月26-30日 |
| 3.2 | 系统软件安装 | 安装操作系统、虚拟化平台、基础服务等 | 《系统软件安装清单》 | 乙方工程师 | 10月06-07日 |
| 3.3 | 态势感知组件部署 | 部署分析引擎、存储节点等应用软件 | 《应用部署配置文档》 | 乙方工程师 | 10月08-10日 |
| 3.4 | 集群与高可用配置 | 配置负载均衡、集群服务、共享存储、备份策略 | 《集群配置手册》 | 乙方资深工程师 | 10月13-14日 |
| 3.5 | 系统初步联调 | 内部网络通信、服务调用、基础功能验证 | 《初步联调测试报告》 | 乙方工程师 | 10月15-16日 |
| 3.6 | 割接方案评审 | 制定详细数据迁移/服务切换步骤、回退方案，并评审 | 《系统割接实施方案》 | 乙方制定，双方评审 | 10月17日 |

第四阶段：系统割接与上线 (2025.10.20 - 2025.10.24)

| 任务ID | 任务名称 | 工作内容 | 输出文档 | 负责人 | 计划起止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 割接前备份 | 对现有系统进行全量备份 | 备份完成确认 | 乙方 | 10月20日（业务结束后） |
| 4.2 | 正式割接实施 | 按评审后的方案执行数据迁移与服务切换 | 《割接操作日志》 | 乙方（甲方监督） | 10月21日（夜间窗口） |
| 4.3 | 割接后验证 | 验证业务功能、数据完整性、服务状态 | 《割接后业务验证报告》 | 双方 | 10月22日上午 |
| 4.4 | 系统试运行开始 | 新集群正式承载业务，进入观察期 | - | - | 10月22日下午起 |

第五阶段：测试、培训与收尾 (2025.10.23 - 2025.10.25)

| 任务ID | 任务名称 | 工作内容 | 输出文档 | 负责人 | 计划起止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 性能压力测试 | 模拟高负载，验证性能指标是否达标 | 《性能压力测试报告》 | 乙方 | 10月23-24日 |
| 5.2 | 高可用切换测试 | 模拟故障，测试集群切换功能与时间 | 《高可用测试报告》 | 乙方 | 10月27日 |
| 5.3 | 用户培训 | 对甲方运维人员进行新架构与运维培训 | 《培训签到表》、《培训材料》 | 乙方讲师 | 10月28日 |
| 5.4 | 文档汇编与交付 | 整理并提交所有项目文档 | 《项目交付文档清单》 | 乙方项目经理 | 10月29-30日 |
| 5.5 | 项目最终验收 | 双方依据验收标准评审，签署验收报告 | 《项目最终验收报告》 | 双方代表 | 10月31日 |

沟通管理计划

例会制度：

周例会： 每周五下午召开，汇报进展、解决问题、同步下周计划。双方项目经理、技术负责人参加。

专项会议： 针对设计评审、割接方案评审、验收等关键节点召开。

沟通渠道：

建立专用项目群（如企业微信/钉钉群），用于日常沟通。重要决策和确认需通过邮件等书面形式留存。

问题升级机制：

常规问题在项目组内解决；涉及重大变更、资源冲突或延期风险时，升级至双方高层领导决策。

风险管理计划

| 风险描述 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件采购延迟 | 中 | 高 | 提前启动采购流程，设定明确的到货最后期限，并准备备用品牌型号。 | 甲方/采购方 |
| 割接导致业务中断 | 低 | 极高 | 制定详尽的、经过评审和演练的割接与回退方案；选择业务量最低的时间窗口操作。 | 乙方 |
| 新旧系统兼容性问题 | 中 | 高 | 在联调阶段进行充分兼容性测试；准备必要的驱动或补丁程序。 | 乙方 |
| 性能提升未达预期 | 中 | 中 | 在压力测试阶段早期暴露问题，留出时间进行参数调优或架构微调。 | 乙方 |

交付物清单

项目完成后，乙方需向甲方交付以下文档（电子版+纸质盖章版）：

- 《服务器扩容详细设计说明书》

- 《服务器扩容实施报告》

- 《系统割接实施方案》及《割接操作日志》

- 《性能压力测试报告》

- 《高可用测试报告》

- 《项目最终验收报告》

- 更新后的《系统运维手册》、《集群配置文档》

- 全部培训材料